## Feuil1
Planning
Elève | Marco Luvisotto | [12 empty] | Classe | 300232
Projet | ShaReP | [12 empty] | Module |  | 151
| Bloc 1 |  |  | Bloc 2 |  |  | Bloc 3 |  |  |  | Bloc 4 |  |  | Bloc 5
Tâches | 30.01.2023 - AM | 30.01.2023 - PM | 31.01.2023 - AM | 06.02.2023 - AM | 06.02.2023 - PM | 07.02.2023 - AM | 13.02.2023 - AM | 13.02.2023 - PM | 14.02.2023 - AM |  | 27.02.2023 - AM | 27.02.2023 - PM | 28.02.2023 - AM | 06.03.2023 - AM | 06.03.2023 - PM | 07.03.2023 - AM
Exercices / découverte | x | X | X | [5 empty] | Journée sportive | VACANCES DE CARNAVAL
Analyse
Maquettes |  |  |  | X
Diagramme activités |  |  |  | X
Diagramme séquence |  |  |  | X | X | X
Shéma ER | [5 empty] | X
Conception
Diagramme de classes | [5 empty] | X
Diagrammes séquence interaction | [5 empty] | X
Schéma relationnel | [5 empty] | X
Réalisation
Base de donnée | [5 empty] | X
Rubriques dynamiques en fonction DB | [5 empty] | X | X
Upload dynamiques en fonction DB | [6 empty] | X | X |  |  | X
Login & Register | [10 empty] | X
Ajout | [10 empty] | X
voir mes Upload | [10 empty] | X | X
Modifie & Delete | [11 empty] | X | X | x | x
Upload Files(Si reste du temps) | [14 empty] | x
Descente de code | [14 empty] | x
Hebergement | [14 empty] | x | x
Tests de l'application
Test fonctionnel | [15 empty] | x